## Sheet1
WBS | กิจกรรม | Start Data | End Data | Duration
1 | วางแผนโครงการ | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3
2 | วิเคราะห์ปัญหาและ Stakeholder | 2026-09-25 | 2026-09-27 | 3
3 | จัดทำ Requirements | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3
4 | ออกแบบ Context Diagram / DFD | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 3
5 | ออกแบบฐานข้อมูลและระบบ | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 4
6 | พัฒนาระบบ | 2026-10-08 | 2026-10-11 | 4
7 | ทดสอบและแก้ไข | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2
8 | จัดทำรายงานและส่งงาน | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2